## Project Summary
Project Summary (read-only)
Project Name | Tiến độ triển khai
Project Manager | hoangha@cic.com.vn
Start date | 2023-03-01
Finish date | 2024-06-04
Days | 461
Progress
Work hours | Pro
Remaining work hours | Pro
Remaining work days | Pro
Remaining weeks | Pro
Cost | Pro
Note on A1: Bước này là ở giai đoạn trước? -Anh Ng ---- Cần khảo sát các công trường hiện thời để lựa chọn. Có thể mất khá nhiều thời gian -Anh Ng ---- Hoàn thành mua sắm thiết bị đồng thời với hoàn thành phát triển hệ thống -Anh Ng ---- Việc mua sắm thiết bị chuyên dụng khá mất thời gian, nên điều chỉnh tăng thời gian. -Anh Ng ---- Báo cáo xây dựng trong quá trình phát triển. Bước này chỉ chuẩn hóa -Anh Ng

## Task Schedule final
WBS | Task description | Day(s) | Start date | Finish date
1 | Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá về ứng dụng camera thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng trạm biến áp | 42 | 2023-03-01 | 2023-04-12
1.1 | Công việc 1: Khảo sát đánh giá hiện trạng công tác thi công, giám sát thi công tại các ban QLDA; Phân tích yêu cầu ứng dụng camera thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng trạm biến áp. | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11
1.2 | Công việc 2: Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp ứng dụng camera thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng nói chung đang được sử dụng trong và ngoài nước | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11
1.3 | Công việc 3: Đánh giá mức độ phù hợp của các giải pháp hiện tại đối với yêu cầu của SPMB và EVNNPT. | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-22
1.4 | Công việc 4: Xây dựng báo cáo nghiên cứu, khảo sát đánh giá về ứng dụng camera thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng trạm biến áp. | 20 | 2023-03-23 | 2023-04-12
2 | Nội dung 2: Tìm hiểu, nghiên cứu việc vận hành hệ thống AI camera cùng các phần mềm phân tích trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng trạm biến áp | 42 | 2023-03-01 | 2023-04-12
2.1 | Công việc 1: Tìm hiểu về các giải pháp camera AI trong theo dõi giám sát thi công các dự án xây dựng trong các bài toán về giám sát vào ra của nhân sự, giám sát xe máy trên công trường, kiểm soát an toàn lao động, hỗ trợ theo dõi tiến độ. | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11
2.2 | Công việc 2: Tìm hiểu các hình thức lưu dữ liệu video và hình ảnh trong giải pháp camera AI. | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11
2.3 | Công việc 3: Tìm hiểu về cách thức dữ liệu video và hình ảnh được sử dụng giúp cho tính năng AI có thể tự cải thiện khả năng của mình. | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-22
2.4 | Công việc 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá nội dung thực hiện.. | 20 | 2023-03-23 | 2023-04-12
3 | Nội dung 3: Nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm dựa trên AI/ Machine learning trong công tác theo dõi giám sát các dự án xây dựng trạm biến áp | 357 | 2023-03-01 | 2024-02-21
3.1 | Công việc 1: Thiết kế hệ thống và thiết kế giao diện phần mềm | 30 | 2023-03-01 | 2023-03-31
3.2 | Công việc 2: Thực hiện xây dựng mô hình học máy và lập trình hệ thống phần mềm | 310 | 2023-04-01 | 2024-02-05
3.3 | Công việc 3: Tiến hành test, đo lường hiệu năng mô hình (môi trường dev) trên các tập dữ liệu kiểm định mô hình, làm cơ sở nghiệm thu | 7 | 2024-02-06 | 2024-02-13
3.4 | Công việc 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá nội dung thực hiện | 7 | 2024-02-14 | 2024-02-21
4 | Nội dung 4: Trang bị phần cứng, các thiết bị camera và các thiết bị phụ trợ khác trong hệ thống AI camera cho dự án thử nghiệm | 347 | 2023-03-11 | 2024-02-21
4.1 | Mua sắm máy chủ huấn luyện và ít nhất 01 camera + 01 jetson | 21 | 2023-03-11 | 2023-04-01
4.2 | Mua sắm - Trang bị phần cứng, bao gồm các thiết bị camera, máy chủ và các thiết bị phụ trợ khác trong hệ thống AI camera để lắp đặt tại các dự án thử nghiệm | 60 | 2023-12-23 | 2024-02-21
5 | Nội dung 5: Triển khai, tích hợp hệ thống trên môi trường thực tế | 46 | 2024-02-22 | 2024-04-08
5.1 | Công việc 1: Lựa chọn một số dự án xây dựng trạm biến áp phù hợp, thuộc sự quản lý của EVNNPT | 15 | 2024-02-22 | 2024-03-08
5.2 | Công việc 2: Triển khai lắp đặt thiết bị và cài đặt, tích hợp hệ thống phần mềm | 30 | 2024-03-09 | 2024-04-08
6 | Nội dung 6: Kiểm thử chấp nhận, đào tạo chuyển giao | 29 | 2024-04-09 | 2024-05-08
6.1 | Công việc 3: Đánh giá kết quả thử nghiệm. Lấy ý kiến, hiệu chỉnh/sửa đổi đáp ứng các yêu cầu phát sinh, tạo thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia trong quá trình sử dụng | 15 | 2024-04-09 | 2024-04-24
6.2 | Công việc 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá nội dung thực hiện | 5 | 2024-04-25 | 2024-04-30
6.3 | Công việc 3: Xây dựng tài liệu hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng đối với hệ thống AI camera và các phần mềm kèm theo. | 21 | 2024-04-09 | 2024-04-30
6.4 | Công việc 4: Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động tại các đơn vị trực thuộc có liên quan tới thử nghiệm | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-08
7 | Nội dung 7: Tổng hợp, đánh giá hiệu quả kết quả nghiên cứu, thực hiện. Đề xuất khả năng triển khai trên các dự án xây dựng trạm biến áp thuộc quản lý của EVNNPT | 26 | 2024-05-09 | 2024-06-04
7.1 | Công việc 1: Tổng hợp các nội dung nghiên cứu thực hiện. Biên soạn báo cáo tổng kết | 15 | 2024-05-09 | 2024-05-24
7.2 | Công việc 2: Đánh giá các kết quả, hiệu quả các nội dung nghiên cứu thực hiện | 10 | 2024-05-25 | 2024-06-04
7.3 | Công việc 3: Đề xuất khả năng triển khai trên phạm vi các dự án xây dựng trạm biến áp thuộc quản lý của EVNNPT | 10 | 2024-05-25 | 2024-06-04
461
Formulas:
Start date = [Start date, row below]
Start date = [Start date, row above]
Finish date = [Start date]+[Day(s)]
Finish date = [Finish date, row above]

## Resources
Resource name | Type | Rate per resource | Total count | Total cost
resource | type | rate | count | cost

## Holidays
Non-working dates | Description
Note on A1: Enter non-working dates below. Then press Refresh in sidebar.